## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月29日
项目名称 |  |  | 惠水县历史遗留煤矿区场地调查与风险评估
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 惠水县扶贫开发投资有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 28.7799 |  | 10分 | 28.78% | 2.9
|  |  | 财政拨款 | 100 | 100 | 28.7799 |  | 10分 | 28.78% | 2.9
|  |  | 其中：上级补助 | 100 | 100 | 28.7799 |  | 10分 | 28.78% | 2.9
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对惠水县历史遗留的红番哨煤矿、紫马冲煤矿、鑫朋煤矿、昱城煤矿、小凤山煤矿、宁旺煤矿、岗度煤矿、摆金煤矿、一碗井煤矿场地进行调查和风险评估。 |  |  |  | 已完成惠水县历史遗留的红番哨煤矿、紫马冲煤矿、鑫朋煤矿、昱城煤矿、小凤山煤矿、宁旺煤矿、岗度煤矿、摆金煤矿、一碗井煤矿场地调查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 土壤 | 214 | 103 | 5 | 5 | 因初步采样调查结果表明项目地块无污染，无需开展详细采样调查。故未开展详细采样调查。
|  |  | 地下水 | 27 | 4 | 5 | 5 | 由于项目地块所处位置大部分区域地下水埋深大于15m,在采样过程中未采集到地下水。
|  |  | 固废 | 9 | 2 | 5 | 5 | 采样期间所有地块仅有2处固体废物。
|  |  | 地表水 | 9 | 7 | 5 | 5 | 采样期间所有地块仅有7处地表水可采集。
|  | 质量 | 调查与风险评估规范性 | 符合国家相关技术规范 | 符合规范 | 10 | 10
|  | 时效 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 未完成 | 10 | 10
|  | 成本 | 资金使用率 | 100% | 28.78% | 10 | 2.9
| 效 益 指 标 (30分) | 生态效益 | 为污染防治提供科学依据 | 提高污染防治决策 | 完成 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 85.9 | 项目业主单位正在准备资料申请拨款
绩效 结论 | 项目已完成，资金已拨付28.779924万元。
| 联系人：王世旭 |  |  |  | 联系电话： | 19185049334
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。