## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月19日
项目名称 |  |  | 三都县坝辉河33号井和85井废弃锑矿矿井涌水治理工程
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 三都县城镇建设投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 221.9845 |  | 10分 | 27.75% | 2.8
|  |  | 财政拨款 | 800 | 800 | 221.9845 |  | 10分 | 27.75% | 2.8
|  |  | 其中：上级补助 | 800 | 800 | 221.9845 |  | 10分 | 27.75% | 2.8
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目的实施有效解决都柳江流域重金属锑矿矿洞涌水历史遗留污染环境问题，新建处理锑矿矿井涌水处理厂两座，33号井处理能力500立方/天、85井巷道填充73米。有效削减33号井和85井矿洞涌水锑含量高且污染都柳江流域环境问题，控制削减排入坝辉河中的含锑矿洞涌水含量，持续改善都柳江流域重金属（锑）污染水环境质量。 |  |  |  | 已完成总体工程进度的85%.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 33号井人工湿地系统处理能力 | 500立方/天 | 500立方/天 | 10 | 10
|  |  | 33号井巷道填充 | 600米 | 已完成550米 | 10 | 9 | 因暴雨洪灾影响施工进度
|  |  | 85号井巷道填充 | 70米 | 0 | 5 | 0 | 正在协调进场道路
|  | 质量 | 出水水质PH值 | 稳定保持在6-9之间 | 未监测 | 5 | 0 | 项目未完工，暂未开展监测
|  |  | 有效降低水体中锑含量 | 削减率达65%以上 | 未监测 | 5 | 0 | 项目未完工，暂未开展监测
|  | 时效 | 项目建设时长 | ≤12个月 | 9个月 | 5 | 10
|  | 成本 | 项目建设成本 | ≤800万元 | ≤800万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 都柳江流域水环境质量 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 特征污染物锑向环境的迁移量降低，改善周边水质，环境风险降低 | 降低环境风险 | 降低环境风险 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 解决历史遗留废弃矿井涌水污染问题，改善坝辉河水质 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 周边群众对治理情况满意度 | ≧80% | ≧80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 81.8 | 质量指标暂未监测，资金按合同约定拨付
绩效 结论 | 已完成总体工程进度的85%，资金已拨付221.984504万元。
| 联系人：王世旭 |  |  |  | 联系电话： | 19185049334
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。