## 自评表1
附件3
上级项目支出绩效自评表 （2021年度）
单位（盖章）：黔南州生态环境局 | [7 empty] | 填报日期：2022年7月14日
项目名称 |  |  | 龙里县第一小学低碳校园试点项目
主管部门及代码 |  |  | 黔南州生态环境局 | 178001 | 实施单位 | 龙里县教育局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 0 |  | 10分 | 0% | 0
|  |  | 财政拨款 | 30 | 30 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 30 | 30 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 安装太阳能路灯、校园绿化美化、绿色低碳宣传等。 |  |  |  | 路灯正在进行埋杆施工中，绿化美化施工中（花箱制作完成，栽树已完成，花池及草皮种植施工完成），低碳文化施工完成；整体工程量完成85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 太阳能路灯 | 30盏 | 施工中，准备按照灯杆 | 7.5 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  |  | 低碳文化中心 | 1个 | 已安装完成 | 7.5 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  |  | LED宣传屏 | 1块 | 正在制作之中 | 7.5 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  | 质量 | 竣工验收 | 通过 | 项目施工中 | 7.5 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  | 时效 | 完成时间 | ≤8个月 | 项目施工中 | 10 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  | 成本 | 项目成本 | ≤30万元 | 项目施工中 | 10 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 就业 | 带动民工就业 | / |  |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  | 社会效益 | 公众环保意识 | 提升 | 项目施工中 | 10 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  | 生态效益 | 学生低碳环保意识 | 提升 | 项目施工中 | 10 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
|  | 可持续影响 | 碳排放 | 降低 | 项目施工中 | 10 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 项目施工中 | 10 |  | 目前项目正在施工中，整体工程量完成85%，
总 分 | [5 empty] | 100 | 0
绩效 结论 | 项目绩效目标要求2022年底完成，目前还未到时间，项目未完成，暂未开展绩效自评。
| 联系人：吴德智 |  |  |  | 联系电话： | 18786032039
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。