## Sheet1
附件2
黔南州17个人口数量较少民族贫困村建设项目责任分解表
表格说明：建设项目责任分解表责任部门第一个单位为牵头单位
单位：万元
序号 | 县 | 村 | 项目名称 | 主要建设内容和建设规模 | 实施年限 | 投资概算 | 责任部门 | 备注
黔南州合计 |  |  | 共222个项目 |  |  | 90419
独山县小计 |  |  | 98个项目 |  |  | 23122
1 | 独山县 | 巴台村 | 通寨道路建设 | 道路硬化11.3公里 | 2019年 | 565 | 州发改委
2 | 独山县 | 巴台村 | 串户路建设 | 串户路硬化建设46200平方米 | 2017年 | 462 | 州财政局、 州民宗委
3 | 独山县 | 巴台村 | 人畜饮水工程建设 | 人畜饮水管道安装16000米（含入户管网） | 2017年 | 80 | 州水务局
4 | 独山县 | 巴台村 | 小山塘水窖水池建设 | 小山塘水窖水池建设10口 | 2017年 | 20 | 州水务局
5 | 独山县 | 巴台村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠建设19100米 | 2017年 | 573 | 州水务局
6 | 独山县 | 巴台村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2人、病床3张、村级卫生室改善 | 2017年 | 5 | 州卫计委
7 | 独山县 | 巴台村 | 公共服务设施建设 | 建设村级办公场所1000平方米，活动场所4个2000平方米，公共厕所2个，安装路灯357盏 | 2017年 | 267 | 州委组织部、州住建局、州扶贫局、州民宗委
8 | 独山县 | 巴台村 | 生活环境改造 | 建设污水处理设施11个，垃圾池11个，排污沟14.3公里 | 2017年 | 462 | 州环保局、州水务局、州住建局 州扶贫局
9 | 独山县 | 巴台村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨571户，庭院硬化490户，危房改造29户 | 2017-2018年 | 483 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
10 | 独山县 | 巴台村 | 通讯网络工程建设 | 光纤到村覆盖用户666户 | 2017年 | 67 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
11 | 独山县 | 巴台村 | 特色产业发展 | 药用姜种植250亩、中药村120亩 | 2016-2018年 | 111 | 州农委、 州扶贫局、州民宗委
12 | 独山县 | 巴台村 | 电子商务点建设 | 电子商务点建设11处 | 2017年 | 22 | 州供销社、 州商务局
13 | 独山县 | 巴台村 | 河道改造 | 河道改造13.5公里 | 2017年 | 1215 | 州水务局
14 | 独山县 | 巴台村 | 机耕道建设 | 机耕道建设15条15公里 | 2017年 | 600 | 州扶贫局
15 | 独山县 | 摆罗村 | 县乡村道路 | 通组公路硬化5.13公里22590平方米 | 2016年 | 260 | 州发改委
16 | 独山县 | 摆罗村 | 串户路建设 | 串户路硬化建设14500平方米 | 2017年 | 145 | 州财政局、 州民宗委
17 | 独山县 | 摆罗村 | 人畜饮水工程建设 | 人畜饮水管道安装23500米（含入户管网） | 2017年 | 120 | 州水务局
18 | 独山县 | 摆罗村 | 小山塘水窖水池建设 | 小山塘水窖水池建设60口 | 2017年 | 120 | 州水务局
19 | 独山县 | 摆罗村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠建设7500米 | 2017年 | 225 | 州水务局
20 | 独山县 | 摆罗村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2人、病床3张、村级卫生室改善 | 2017年 | 5 | 州卫计委
21 | 独山县 | 摆罗村 | 公共服务设施建设 | 建设村级办公场所1000平方米，活动场所4个2000平方米，公共厕所8个480平方米，安装路灯141盏 | 2017年 | 234 | 州委组织部、州住建局、州扶贫局、州民宗委
22 | 独山县 | 摆罗村 | 生活环境改造 | 建设污水处理设施8个，垃圾池8个，排污沟4.5公里 | 2017年 | 159 | 州环保局、州水务局、州住建局 州扶贫局
23 | 独山县 | 摆罗村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨180户，庭院硬化118户，危房改造17户 | 2017年 | 166 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
24 | 独山县 | 摆罗村 | 通讯网络工程建设 | 光纤到村覆盖用户292户 | 2017年 | 30 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
25 | 独山县 | 摆罗村 | 特色产业发展 | 剌梨种植1600亩 | 2016-2018年 | 192 | 州农委、 州扶贫局、州民宗委
26 | 独山县 | 摆罗村 | 电子商务点建设 | 电子商务点建设8处 | 2017年 | 16 | 州供销社、 州商务局
27 | 独山县 | 摆罗村 | 河道改造 | 河道改造1.5公里 | 2017年 | 135 | 州水务局
28 | 独山县 | 朵罗村 | 通村公路建设 | 通村公路硬化建设8公里 | 2017年 | 480 | 州交通局
29 | 独山县 | 朵罗村 | 基础设施建设 | 硬化通村公路4公里 | 2017年 | 200 | 州发改委
30 | 独山县 | 朵罗村 | 通寨道路建设 | 塘头至翁弄4公里 | 2017年 | 200 | 州发改委 州财政局
31 | 独山县 | 朵罗村 | 串户路建设 | 串户路硬化建设13200平方米 | 2017年 | 132 | 州财政局、 州民宗委
32 | 独山县 | 朵罗村 | 人畜饮水工程建设 | 人畜饮水管道安装23500米 | 2017年 | 165 | 州水务局
33 | 独山县 | 朵罗村 | 小山塘水窖水池建设 | 小山塘水窖水池建设18口 | 2017年 | 36 | 州水务局
34 | 独山县 | 朵罗村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠建设9300米 | 2017年 | 279 | 州水务局
35 | 独山县 | 朵罗村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2人、病床3张、村级卫生室改善 | 2017年 | 5 | 州卫计委
36 | 独山县 | 朵罗村 | 公共服务设施建设 | 建设村级办公场所1000平方米，活动场所4个2000平方米，公共厕所9个，安装路灯147盏 | 2017年 | 242 | 州委组织部、州住建局、州扶贫局、州民宗委
37 | 独山县 | 朵罗村 | 生活环境改造 | 建设污水处理设施9个，垃圾池9个，排污沟12公里 | 2017年 | 387 | 州环保局、州水务局、州住建局 州扶贫局
38 | 独山县 | 朵罗村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨241户，庭院硬化57户，危房改造14户 | 2017-2018年 | 200 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
39 | 独山县 | 朵罗村 | 通讯网络工程建设 | 光纤到村覆盖用户393户 | 2017年 | 40 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
40 | 独山县 | 朵罗村 | 特色产业发展 | 茶叶2800亩刺梨200亩精品水果1200亩药材种植200亩 | 2016-2018年 | 544 | 州农委、 州扶贫局、州民宗委
41 | 独山县 | 朵罗村 | 电子商务点建设3处 | 电子商务点建设9处 | 2017年 | 18 | 州供销社、 州商务局
42 | 独山县 | 朵罗村 | 河道改造 | 河道改造1.5公里 | 2017年 | 135 | 州水务局
43 | 独山县 | 朵罗村 | 机耕道建设 | 机耕道建设12条12公里 | 2017年 | 480 | 州扶贫局、 州民宗委
44 | 独山县 | 茂联村 | 基础设施建设 | 硬化通村公路9.5公里 | 2017年 | 500 | 州发改委
45 | 独山县 | 茂联村 | 串户路建设 | 串户路硬化建设27100平方米 | 2017年 | 271 | 州财政局、 州民宗委
46 | 独山县 | 茂联村 | 人畜饮水工程建设 | 人畜饮水管道安装29200米（含入户管网） | 2017年 | 150 | 州水务局
47 | 独山县 | 茂联村 | 小山塘水窖水池建设 | 小山塘水窖水池建设10口 | 2017年 | 20 | 州水务局
48 | 独山县 | 茂联村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠建设11300米 | 2017年 | 339 | 州水务局
49 | 独山县 | 茂联村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2人、病床3张、村级卫生室改善 | 2017年 | 5 | 州卫计委
50 | 独山县 | 茂联村 | 公共服务设施建设 | 建设村级办公场所1000平方米，活动场所4个2000平方米，公共厕所14个，安装路灯332盏 | 2017年 | 343 | 州委组织部、州住建局、州扶贫局、州民宗委
51 | 独山县 | 茂联村 | 生活环境改造 | 建设污水处理设施14个，垃圾池14个，排污沟19.1公里 | 2017年 | 615 | 州环保局、州水务局、州住建局 州扶贫局
52 | 独山县 | 茂联村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨525户，庭院硬化381户，危房改造196户 | 2017-2018年 | 779 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
53 | 独山县 | 茂联村 | 通讯网络工程建设 | 光纤到村覆盖用户509户 | 2017年 | 51 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
54 | 独山县 | 茂联村 | 特色产业发展 | 葡萄种植800亩 | 2016-2018年 | 240 | 州农委、 州扶贫局、州民宗委
55 | 独山县 | 茂联村 | 电子商务点建设3处 | 电子商务点建设14处 | 2017年 | 28 | 州供销社、 州商务局
56 | 独山县 | 茂联村 | 移民搬迁 | 移民搬迁17户66人 | 2016年 | 374 | 州移民局
57 | 独山县 | 茂联村 | 机耕道建设 | 机耕道建设1条1公里 | 2017年 | 40 | 州扶贫局、 州民宗委
58 | 独山县 | 翁进村 | 基础设施建设 | 通组硬化路3.5公里 | 2017年 | 175 | 州发改委
59 | 独山县 | 翁进村 | 串户路建设 | 串户路硬化建设10600平方米 | 2017年 | 106 | 州财政局、 州民宗委
60 | 独山县 | 翁进村 | 人畜饮水工程建设 | 人畜饮水管道安装12800米（含入户管网） | 2017年 | 65 | 州水务局
61 | 独山县 | 翁进村 | 小山塘水窖水池建设 | 小山塘水窖水池建设37口 | 2017年 | 74 | 州水务局
62 | 独山县 | 翁进村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠建设9500米 | 2017年 | 285 | 州水务局
63 | 独山县 | 翁进村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2人、病床3张、村级卫生室改善 | 2017年 | 5 | 州卫计委
64 | 独山县 | 翁进村 | 公共服务设施建设 | 建设村级办公场所1000平方米，活动场所4个2000平方米，公共厕所9个，安装路灯150盏 | 2017年 | 242 | 州委组织部、州住建局、州扶贫局、州民宗委
65 | 独山县 | 翁进村 | 生活环境改造 | 建设污水处理设施9个，垃圾池9个，排污沟6.5公里 | 2017年 | 222 | 州环保局、州水务局、州住建局 州扶贫局
66 | 独山县 | 翁进村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨151户，庭院硬化210户，危房改造37户 | 2017-2018年 | 191 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
67 | 独山县 | 翁进村 | 通讯网络工程建设 | 光纤到村覆盖用户449户 | 2017年 | 45 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
68 | 独山县 | 翁进村 | 特色产业发展 | 葡萄种植800亩 | 2016-2018年 | 240 | 州农委、 州扶贫局、州民宗委
69 | 独山县 | 翁进村 | 电子商务点建设3处 | 电子商务点建设8处 | 2017年 | 18 | 州供销社、 州商务局
70 | 独山县 | 新力村 | 通寨道路建设 | 通寨道路硬化建设6.6公里 | 2018年 | 330 | 州发改委
71 | 独山县 | 新力村 | 串户路建设 | 串户路硬化建设7900平方米 | 2017年 | 79 | 州财政局、 州民宗委
72 | 独山县 | 新力村 | 人畜饮水工程建设 | 人畜饮水管道安装5000米（含入户管网） | 2017年 | 30 | 州水务局
73 | 独山县 | 新力村 | 小山塘水窖水池建设 | 小山塘水窖水池建设11口 | 2017年 | 22 | 州水务局
74 | 独山县 | 新力村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠建设6800米 | 2017年 | 204 | 州水务局
75 | 独山县 | 新力村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2人、病床3张、村级卫生室改善 | 2017年 | 3 | 州卫计委
76 | 独山县 | 新力村 | 公共服务设施建设 | 建设村级办公场所1000平方米，公共厕所13个，安装路灯78盏 | 2017年 | 203 | 州委组织部、州住建局、州扶贫局、州民宗委
77 | 独山县 | 新力村 | 生活环境改造 | 建设污水处理设施13个，垃圾池13个，排污沟6公里 | 2017年 | 40 | 州环保局、州水务局、州住建局 州扶贫局
78 | 独山县 | 新力村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨222户，庭院硬化222户，危房改造124户 | 2017-2018年 | 415 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
79 | 独山县 | 新力村 | 通讯网络工程建设 | 光纤到村覆盖用户222户 | 2017年 | 23 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
80 | 独山县 | 新力村 | 特色产业发展 | 茶叶400亩药材650亩 | 2016-2018年 | 235 | 州农委、 州扶贫局、州民宗委
81 | 独山县 | 新力村 | 电子商务点建设3处 | 电子商务点建设11处 | 2017年 | 22 | 州供销社、 州商务局
82 | 独山县 | 新力村 | 移民搬迁 | 移民搬迁32户140人 | 2016年 | 795 | 州移民局
83 | 独山县 | 拉偶村 | 基础设施建设 | 通组公路建设9.5公里 | 2017年 | 500 | 州发改委
84 | 独山县 | 拉偶村 | 基础设施建设 | 上云堆4500米沟渠、冗点3500米沟渠建设 | 2017年 | 250 | 州发改委
85 | 独山县 | 拉偶村 | 串户路建设 | 串户路硬化建设13600平方米 | 2017年 | 136 | 州财政局、 州民宗委
86 | 独山县 | 拉偶村 | 人畜饮水工程建设 | 人畜饮水管道安装25500米（含入户管网） | 2017年 | 130 | 州水务局
87 | 独山县 | 拉偶村 | 小山塘水窖水池建设 | 小山塘水窖水池建设54口 | 2017年 | 108 | 州水务局
88 | 独山县 | 拉偶村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠建设21000米 | 2017年 | 630 | 州水务局
89 | 独山县 | 拉偶村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2人、病床3张、村级卫生室改善 | 2017年 | 6 | 州卫计委
90 | 独山县 | 拉偶村 | 公共服务设施建设 | 建设村级办公场所1000平方米，活动场所4个2000平方米，公共厕所12个，安装路灯330盏 | 2017年 | 318 | 州委组织部、州住建局、州扶贫局、州民宗委
91 | 独山县 | 拉偶村 | 生活环境改造 | 建设污水处理设施12个，垃圾池12个，排污沟8公里 | 2017年 | 276 | 州环保局、州水务局、州住建局 州扶贫局
92 | 独山县 | 拉偶村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨321户，庭院硬化141户，危房改造176户 | 2017-2018年 | 584 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
93 | 独山县 | 拉偶村 | 通讯网络工程建设 | 光纤到村覆盖用户240户 | 2017年 | 24 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
94 | 独山县 | 拉偶村 | 特色产业发展 | 药材2050亩经果林1850亩 | 2016-2018年 | 893 | 州农委、 州扶贫局、州民宗委
95 | 独山县 | 拉偶村 | 电子商务点建设3处 | 电子商务点建设12处 | 2017年 | 24 | 州供销社、 州商务局
96 | 独山县 | 拉偶村 | 移民搬迁 | 移民搬迁37户164人 | 2016年 | 956 | 州移民局
97 | 独山县 | 拉偶村 | 机耕道建设 | 机耕道4条4公里 | 2017年 | 160 | 州扶贫局、 州农委、 州民宗委
98 | 独山县 | 所有村 | 独山县人口数量较少民族 贫困村贫困户护林员安置 | 安置护林员21人 | 2016年 | 21 | 州林业局
平塘县小计 |  |  | 65个项目 |  |  | 24946
99 | 平塘县 | 金玉村 | 基础设施建设 | 通组道路硬化10公里，新建公路4.5公里 | 2017年 | 1295 | 州发改委
100 | 平塘县 | 金玉村 | 串户路建设 | 甲赖2米学生便道路硬化2.7公里。 | 2016年 | 68 | 州发改委
101 | 平塘县 | 金玉村 | 串户路建设 | 顶龙、甲赖组、旁泥1、2组、塘观组连户路面硬化12300平方米 | 2018年 | 120 | 州民宗委
102 | 平塘县 | 金玉村 | 公共服务设施建设 | 毛南特色居民包装595户。 | 2016年 | 1785 | 州住建局、 州财政局
103 | 平塘县 | 金玉村 | 人畜饮水工程建设 | 更打1、2组、旁田组自来水管管网安装6000米 | 2018年 | 23 | 州水务局
104 | 平塘县 | 金玉村 | 公共服务设施建设 | 旁泥2米*5米1个候车亭 | 2017年 | 8 | 州交通局
105 | 平塘县 | 金玉村 | 水利设施建设 | 新建大寨提灌站及管网设施 | 2017年 | 30 | 州水务局
106 | 平塘县 | 金玉村 | 机械到建设 | 机耕道4千米 | 2017年 | 120 | 州农村局
107 | 平塘县 | 金玉村 | 灌溉沟渠建设 | 排污、灌溉沟43.5千米 | 2017年 | 60 | 州水务局
108 | 平塘县 | 拉岩村 | 基础设施建设 | 通组道路硬化10公里，新建公路4.5公里 | 2017年 | 720 | 州发改委
109 | 平塘县 | 拉岩村 | 串户道路建设 | 串户路硬化489000平方米 | 2017年 | 586 | 州财政局、 州民宗委
110 | 平塘县 | 拉岩村 | 人畜饮水工程建设 | 安装6.7公里管道网建设 | 2017年 | 100 | 州水务局
111 | 平塘县 | 拉岩村 | 水窖建设 | 水窖2口（100立方米） | 2016年 | 10 | 州水务局
112 | 平塘县 | 拉岩村 | 灌溉沟渠建设 | 灌溉沟渠6.9千米 | 2017年 | 345 | 州水务局
113 | 平塘县 | 拉岩村 | 医疗卫生设施改善 | 医务人员2名，新建卫生所1个，配备病床3张 | 2017年 | 50 | 州卫计委
114 | 平塘县 | 拉岩村 | 公共服务设施建设 | 长34米，宽20米，共680平方米，戏台高1.5米，长10米，宽6米。体育配套基础设施器材 | 2017年 | 200 | 州住建局、州体育局、 州民宗委
115 | 平塘县 | 拉岩村 | 公共服务设施建设 | 新建公厕3个，活动场所2个 | 2017年 | 145 | 州环保局、州住建局
116 | 平塘县 | 拉岩村 | 水源保护围墙建设 | 水源保护点围墙长50米，高两米 | 2017年 | 30 | 州环保局
117 | 平塘县 | 甲拉村 | 基础设施建设 | 通组道路硬化6公里，新建公路10公里 | 2017年 | 1580 | 州发改委
118 | 平塘县 | 甲拉村 | 人畜饮水工程建设 | 自来水管网3000米 | 2017年 | 30 | 州水务局
119 | 平塘县 | 甲拉村 | 产业发展 | 实用技能培训1000人次 | 2017年 | 10 | 州民宗委、州农委
120 | 平塘县 | 甲拉村 | 通讯网络工程 | 光纤到村覆盖用户330户 | 2017年 | 100 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
121 | 平塘县 | 甲拉村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨330户 | 2017年 | 1650 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
122 | 平塘县 | 甲拉村 | 水窖建设 | 60立方米水窖1个 | 2016年 | 50 | 州水务局
123 | 平塘县 | 甲拉村 | 医疗卫生设施改善 | 新建1所卫生室，配2名医务人员，病床3张。 | 2016年 | 30 | 州卫计委
124 | 平塘县 | 甲拉村 | 公共设施建设 | 建设公厕2个，每个50平方米、村办公场所改善1个。 | 2016年 | 80 | 州财政局、州民宗委
125 | 平塘县 | 甲拉村 | 公共设施建设 | 太阳能路灯40盏 | 2018年 | 20 | 州财政局
126 | 平塘县 | 甲拉村 | 公共设施建设 | 文化广场硬化，舞台，背景墙，文体设施，绿化等。 | 2017年 | 200 | 州文广新局、州住建局、州体育局、州民宗委
127 | 平塘县 | 甲拉村 | 特色产业发展 | 修建5个羊圈，5个牛圈、种羊120头，50头、药具10箱 | 2017年 | 60 | 州农委
128 | 平塘县 | 甲拉村 | 生活环境改造 | 排污沟1.6公里,排污沟50*70公分 | 2017年 | 48 | 州环保局
129 | 平塘县 | 甲拉村 | 特色产业发展 | 发展母猪养殖200头，种猪2头，配套圈舍。 | 2017年 | 40 | 州民宗委 州农委
130 | 平塘县 | 拉关村 | 串户路建设 | 黎平路口至文化广场硬化路长1100米宽3米 | 2016年 | 80 | 州民宗委
131 | 平塘县 | 拉关村 | 通寨道路建设 | 拉关村拉娘组至老寨子长500米宽3米 | 2016年 | 35 | 州民宗委
132 | 平塘县 | 拉关村 | 公共设施建设 | 拉关村下昂组、冗蒙组文体广场2400平方米 | 2016年 | 500 | 州文广新局、州住建局、州体育局、 州民宗委
133 | 平塘县 | 拉关村 | 通讯网络工程 | 光纤到村覆盖用户404户 | 2017年 | 100 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
134 | 平塘县 | 拉关村 | 医疗卫生设施改善 | 病床3张，医务人员1名 | 2017年 | 10 | 州卫计委
135 | 平塘县 | 拉关村 | 公共设施建设 | 拉关村路灯安装(110盏） | 2016年 | 44 | 州财政局
136 | 平塘县 | 拉关村 | 水窖设施 | 拉关村水窖（250口） | 2016年 | 500 | 州水务局
137 | 平塘县 | 拉关村 | 农村住房改造 | 改厕、改圈、改厨404户 | 2017年 | 202 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
138 | 平塘县 | 拉关村 | 生活环境改造 | 排污沟0.7公里、污水处理设施1个 | 2017年 | 70 | 州环保局
139 | 平塘县 | 拉关村 | 特色产业发展 | 线椒种植700亩，需资金56万元，，生猪养殖600头，概算需资金60万元，土鸡养殖30000羽，需资金90万元，养羊3000只，需资金240万元。养牛200头。需资金60万元。 | 2016年 | 506 | 州农委、 州林业局、州民宗委
140 | 平塘县 | 拉关村 | 实用技能培训 | 实用技能培训1000人次 | 2017年 | 10 | 州人社局
141 | 平塘县 | 新关村 | 通寨路建设 | 牛垌山至小山1300米、甲才至大冲3000米、楼梯山至冷水关2500米 | 2017-2018年 | 400 | 州发改委、州财政局
142 | 平塘县 | 新关村 | 串户路建设 | 串户路硬化2000平方米 | 2017-2018年 | 20 | 州民宗局
143 | 平塘县 | 新关村 | 农村水利设施建设 | 新建60立方米水窖248口，山塘建设2个，灌溉沟渠2500米 | 2017-2018年 | 1500 | 州水务局
144 | 平塘县 | 新关村 | 村医疗卫生设施建设 | 建设村级卫生所1个，病床3张，配备医务人员2名 | 2017-2018年 | 50 | 州卫计委
145 | 平塘县 | 新关村 | 公共设施建设 | 建设卫生公共厕所1座，改善村级办公场所2个，建设村级活动场所3个；电网改造568户，安装路灯500盏 | 2017-2018年 | 500 | 州委组织部、州财政局、州文广新局、州供电局、州住建局、州体育局
146 | 平塘县 | 新关村 | 通讯网络工程 | 光纤到村覆盖用户200户 | 2017-2020年 | 200 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
147 | 平塘县 | 新关村 | 农村环境改造 | 新建污水处理设施13个，排污沟44000米 | 2017-2019年 | 1000 | 州环保局
148 | 平塘县 | 新关村 | 农村住房改造建设 | 改厕改厨改圈568户；危房改造30户 | 2017-2020年 | 3000 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
149 | 平塘县 | 新关村 | 特色产业发展 | 精品水果（桃子、提子）种植300亩；养鸡20000羽；养羊250只；养牛120头 | 2017-2018年 | 500 | 州发改委、州农委、州扶贫局
150 | 平塘县 | 新关村 | 电子商务点建设 | 建设1个农特产品营销点 | 2017-2018年 | 100 | 州供销社、 州商务局
151 | 平塘县 | 新关村 | 集体经济建设 | 建设1个养殖专业合作社 | 2017-2018年 | 50 | 州供销社
152 | 平塘县 | 新关村 | 实用技能培训 | 进行技能培训800人次 | 2017-2020年 | 8 | 州人社局
153 | 平塘县 | 摆卡村 | 串户路建设 | 串户路硬化5000平方米 | 2017-2018年 | 50 | 州民宗委
154 | 平塘县 | 摆卡村 | 农村水利设施建设 | 新建60立方米水窖99口，山塘维修1个，人畜饮水管道5600米，灌溉沟渠18000米 | 2017-2018年 | 2000 | 州水务局
155 | 平塘县 | 摆卡村 | 农村环境改造 | 新建污水处理设施7个，排污沟24000米 | 2017-2019年 | 700 | 州环保局
156 | 平塘县 | 摆卡村 | 医疗卫生设施建设 | 建设村级卫生所1个，病床3张，配备医务人员1名 | 2017-2018年 | 30 | 州卫计委
157 | 平塘县 | 摆卡村 | 公共设施建设 | 建设卫生公共厕所1座，改善村级办公场所1个，建设村级活动场所2个；电网改造437户，安装路灯500盏 | 2017-2020年 | 500 | 州财政局、州文广新局、州供电局、州住建局、州体育局
158 | 平塘县 | 摆卡村 | 通讯网络工程 | 光纤到村覆盖用户320户 | 2017-2020年 | 320 | 州工信委、州电信分公司、州移动分公司、州联通分公司
159 | 平塘县 | 摆卡村 | 农村住房改造建设 | 改厕改厨改圈437户 | 2017-2020年 | 2185 | 州住建局、 州扶贫局、州农委、州爱卫办
160 | 平塘县 | 摆卡村 | 电子商务点建设 | 建设1个农特产品电商平台 | 2017-2018年 | 100 | 州供销社、 州商务局
161 | 平塘县 | 摆卡村 | 村集体经济建设 | 建设1个母猪养殖协会 | 2017-2018年 | 50 | 州供销社
162 | 平塘县 | 摆卡村 | 实用技能培训 | 进行技能培训800人次 | 2016年 | 8 | 州人社局
163 | 平塘县 | 所有村 | 平塘县人口数量较少民族 贫困村贫困户护林员安置 | 安置贫困户护林员25名 | 2016年 | 25 | 州林业局
荔波县小计 |  |  | 59个项目 |  |  | 42351
164 | 荔波县 | 菇类村 | 菇类村通组养殖基地产业路 | 硬化菇类村（11.6公里，宽3.5米，厚0.15米）通组养殖生产基地。 | 2016年 | 330 | 州发改委、州扶贫局、州财政局
165 | 荔波县 | 菇类村 | 道路硬化 | 路面硬化2000平方米 | 2016年 | 20 | 州发改委
166 | 荔波县 | 菇类村 | 朝沙组人饮工程 | 改扩建水厂1座，新建200m3水池1口，安装输配水管道13km，架设380V输电线路0.2km，解决4436人的饮水安全问题 | 2016年 | 269 | 州水务局
167 | 荔波县 | 菇类村 | 董蒙环境综合整治 | 1、生活污水：官网收集，污水收集管网2.6千米，污水处理一体机一台；2、生活垃圾：采取户分类+村移动式垃圾箱收集+乡统一运输+县生活垃圾卫生填埋场填埋处理或生活垃圾处理厂处理的方式拟购户用垃圾桶57个、街面垃圾桶3个、可卸式垃圾箱1个、垃圾清运手推车1辆、垃圾清运车1辆；3、焚烧炉一座，填埋场一处。 | 2016年 | 300 | 州住建局、州环保局、州水务局
168 | 荔波县 | 菇类村 | 瑶山乡董蒙瑶族原始村寨保护及民俗旅游开发 | 房屋改造53栋，步道建设3750平方米（2500米，宽1.5米），瑶族禾仓建设5个，寨门建设1个，进寨道路改造600米，长廊建设100米，绿化面积30亩；扶持10户以上农户发展民宿旅游项目。 | 2017年 | 5000 | 州住建局、州旅游局、、州发改委
169 | 荔波县 | 菇类村 | 更龚组民族传统村寨保护 | 房屋改造33栋，步道建设1500平方米（宽1.5，长1000米），绿化面积10亩。 | 2017年 | 200 | 州住建局、州旅游局、、州发改委
170 | 荔波县 | 菇类村 | 瑶山鸡养殖 | 规模饲养瑶山鸡10万羽，圈舍（放养围栏）2000平方米，建孵化场1500平方米，月出孵化鸡苗5000只，年出栏熟鸡3万羽；项目总投资500万元，年产生利润40万元，覆盖全村贫困户181户643人。 | 2016年 | 500 | 州扶贫局、州农委
171 | 荔波县 | 菇类村 | 黑猪养殖 | 规模养殖黑猪500头，圈舍占地面积3500平方米，年出栏熟猪900头，年出栏猪崽400头。项目总投资300万元，年产生利润30万元，覆盖全村贫困户181户643人。 | 2016年 | 300 | 州扶贫局、州农委
172 | 荔波县 | 菇类村 | 黄牛养殖 | 规模养殖黄牛300头，圈舍占地面积5000平方米，3年出栏熟猪200头；项目总投资400万元，年产生利润80万元，覆盖全村贫困户181户643人。 | 2016年 | 400 | 州扶贫局、州农委
173 | 荔波县 | 菇类村 | 星级宾馆建设 | 占地面积6670平方米，项目总投资4000万元，年创收50万元，覆盖贫困户60户187人。 | 2017年 | 4000 | 州旅游局、州扶贫局
174 | 荔波县 | 菇类村 | 竹鼠养殖 | 圈舍占地面积120平方米，项目总投资120万元，年创收50万元，覆盖贫困户10户贫困户，50人。 | 2016年 | 120 | 州扶贫局、州农委
175 | 荔波县 | 拉片村 | 饮水工程 | 改扩建水厂1座，新建200m3水池1口，安装输配水管道13km，架设380V输电线路0.2km，解决4436人的饮水安全问题 | 2016年 | 269 | 州水务局
176 | 荔波县 | 拉片村 | 乡村旅游环卫设施 | 建设拉片民族文化旅游村寨5个旅游公厕和500个果皮箱、5个垃圾收集点等设施。 | 2017年 | 150 | 州旅游局、州住建局
177 | 荔波县 | 拉片村 | 污水处理设施建设 | 拉片村污水处理厂及配套设施建设。完成村庄排污沟4000米建设。 | 2016年 | 500 | 州环保局
178 | 荔波县 | 拉片村 | 乡镇卫生设施建设 | 重点实施瑶山乡卫生院的标准化建设 | 2016年 | 500 | 州发改委、州卫计委
179 | 荔波县 | 拉片村 | 瑶族文化综合开发 | 新建瑶族生活生态体验园10000平方米，建设瑶山瑶王宴体验中心、瑶山农耕文化体验中心、建设陀螺文化中国馆，旅游停车场2000平方米等 | 2017年 | 5000 | 州旅游局、州文广新局州扶贫局、州住建局
180 | 荔波县 | 拉片村 | 拉片民族传统村寨保护 | 民族传统村寨房屋、古建筑修缮，民风民俗保护。 | 2016年 | 1200 | 州住建局、州文广新局、州扶贫局、州民宗委
181 | 荔波县 | 拉片村 | 拉片村农耕文化园建设 | 种植花卉15亩、软质石榴15亩，修建文化长廊。 | 2016年 | 50 | 州林业、州扶贫局
182 | 荔波县 | 拉片村 | 拉片村懂保组内道路硬化 | 修建3公里，宽4.5米，厚18公分，村级通组水泥路 | 2016年 | 120 | 州财政局、州扶贫局
183 | 荔波县 | 拉片村 | 拉片村尧沙组内道路硬化 | 修建1公里，宽4.5米，厚18公分，村级通组水泥路 | 2016年 | 40 | 州财政局、州扶贫局
184 | 荔波县 | 拉片村 | 高桥村白腊坳至拉片村拉朝组通组产业道路 | 硬化高桥村白腊坳至拉片村拉朝组(长3公里，宽3.5米，厚0.15米）水泥产业道路 | 2016年 | 90 | 州财政局、州扶贫局
185 | 荔波县 | 拉片村 | 瑶族文化体验园观景步道硬化 | 硬化瑶族文化体验园（长3公里，宽3.5米，厚0.15米）水泥观景步道 | 2016年 | 150 | 州财政局、州扶贫局
186 | 荔波县 | 拉片村 | 拉片村通组养殖基地产业路 | 硬化拉片村（长18公里，宽4米，厚0.15米）通组养殖生产基地道路。 | 2016年 | 540 | 州财政局、州扶贫局
187 | 荔波县 | 拉片村 | 连片村寨农村环境综合整治项目 | 1、生活污水：管网收集，污水收集管网5千米，污水处理一体机1台；2、生活垃圾：采取户分类+村移动式垃圾箱收集+乡统一运输+县生活垃圾卫生填埋场处理或生活垃圾处理厂处理方式拟购户用垃圾桶300个，街面垃圾桶80个，可卸式垃圾箱12个、垃圾清运手推车20辆，垃圾清运车2辆；3、焚烧炉1座，填埋场1处。 | 2016年 | 300 | 州环保局、州住建局、州财政局、州扶贫局
188 | 荔波县 | 拉片村 | 瑶山古寨景区升级打造 | 古寨演艺场改造（可容纳1000人观看的禾仓式室内表演场）一座，新建瑶族生态体验馆一座，新修古寨观光步道、花样陀螺竞技场，斗鸡斗鸟场等基础设施。 | 2016年 | 5000 | 州旅游局、州规划局、州财政局、州扶贫局
189 | 荔波县 | 拉片村 | 生态肉牛养殖 | 600头肉牛养殖及基础设施建设 | 2016年 | 500 | 州农委、 州扶贫局
190 | 荔波县 | 拉片村 | 土黑猪养殖 | 黑猪养猪2000头及相关基础设施建设 | 2016年 | 100 | 州农委、 州扶贫局
191 | 荔波县 | 拉片村 | 瑶山鸡养殖 | 项目覆盖除拉片景区以外各组，饲养瑶山鸡30000羽，圈舍（放养围栏）600平方米，建设孵化场500平方米，月孵化鸡苗5000羽。 | 2016年 | 150 | 州农委、 州扶贫局
192 | 荔波县 | 拉片村 | 拉片村民族旅游产品加工 | 补助25户农户加工瑶族银饰、竹工艺编织、陀螺、民族服饰、鸟笼等 | 2016年 | 50 | 州扶贫局
193 | 荔波县 | 拉片村 | 拉片村乡村旅游农家乐接待 | 项目覆盖拉片一至四组，补助贫困农户50户，修建农家乐接待场所 | 2017年 | 100 | 州旅游局、州扶贫局
194 | 荔波县 | 拉片村 | 农村淘宝店建设 | 拉片村农村淘宝店进行店面装修、室内大数据展示及体验中心建设。 | 2016年 | 60 | 州供销社、 州商务局
195 | 荔波县 | 拉片村 | 竹鼠养殖 | 圈舍占地面积120平方米，项目总投资120万元，年创收50万元，覆盖贫困户10户贫困户，50人。 | 2016年 | 120 | 州扶贫局、州农委
196 | 荔波县 | 拉片村 | 枇杷种植 | 扶持枇杷种植50亩，覆盖贫困农户10户46人。 | 2016年 | 20 | 州扶贫局、州农委
197 | 荔波县 | 红光村 | 污水处理设施建设 | 红光村污水处理厂及配套设施建设。完成村庄排污沟5000米建设。 | 2017年 | 500 | 州环保局
198 | 荔波县 | 红光村 | 界排四在农家乐饭庄 | 打造原生态具有农家民风民俗的特色农家乐覆盖贫困户6户，24人。同时可带动本村的其他产业的发展。 | 2016年 | 50 | 州农委、 州扶贫局、州旅游局
199 | 荔波县 | 红光村 | 特色中药材种植 | 三叶青种植（投资100万覆盖农户20户，贫困人口80人，二到三年产生效益，估算亩产净利润在4-8万元之间 | 2016年 | 100 | 州扶贫局、州农委
200 | 荔波县 | 红光村 | 千户瑶寨旅游接待中心 | 建设占地2000平米游客接待中心一座及相关配套设施。覆盖农户20户，97人 | 2016年 | 194 | 州旅游局、州农委、州扶贫局
201 | 荔波县 | 红光村 | 竹鼠养殖 | 圈舍占地面积120平方米，项目总投资120万元，年创收50万元，覆盖贫困户10户，50人。 | 2017年 | 120 | 州扶贫局、州农委
202 | 荔波县 | 红光村 | 枇杷种植 | 扶持枇杷种植50亩，覆盖贫困农户10户46人。 | 2017年 | 20 | 州扶贫局、州农委
203 | 荔波县 | 红光村 | 梦柳易地扶贫搬迁点建设 | 将红光村6个自然寨94户335人集中安置到梦柳布依风情小寨内，实现州移民局安置点用水、供电、污水处理率达100%；完成幼儿园、小学、社区服务中心等公共服务的全面配套。 | 2017年 | 3350 | 州移民局、州发改委、州住建局、州教育局
204 | 荔波县 | 高桥村 | 高桥村旅游服务接待中心 | 建设4000平方米道路、停车场、绿化带等建道路柏油路长400米、宽6米，占地2400平方米、建绿化带1000平方米。 | 2016年 | 500 | 州旅游局、州住建局、州规划局
205 | 荔波县 | 高桥村 | 巴楼组农产品集散中心 | 1.修建一栋长40米，宽20米，高3米的储存、包装库；一块长45米，宽10米的停车、装车场地；一条长40米，宽2米的运输通道。 2.包装机2台、洗果机2台。 | 2016年 | 200 | 州发改委、州扶贫局、州财政局
206 | 荔波县 | 高桥村 | 高桥村桥梁建设 | 新建高桥村观光吊桥、脚村大桥等2座桥梁。 | 2017年 | 3200 | 州交通局
207 | 荔波县 | 高桥村 | 王蒙农特产品交易中心 | 新建农特产品交易中心，占地10亩。 | 2017年 | 3000 | 州发改委
208 | 荔波县 | 高桥村 | 幼儿园建设 | 新建王蒙幼儿园1所 | 2017年 | 500 | 州教育局
209 | 荔波县 | 高桥村 | 饮水工程 | 新建300m³高位水池一口，新建水厂一座，安装输配水管道15Km，解决4432人的饮水安全问题。 | 2016年 | 508 | 州水务局
210 | 荔波县 | 高桥村 | 乡村旅游环卫设施 | 梦柳民族文化旅游村寨5个旅游公厕和300个果皮箱、3个垃圾收集点等设施。 | 2017年 | 300 | 州旅游局
211 | 荔波县 | 高桥村 | 污水处理设施建设 | 梦柳安置点污水处理厂及配套设施建设，完成村庄排污沟4000米建设。 | 2017年 | 500 | 州环保局
212 | 荔波县 | 高桥村 | 巴楼至下脚组通组道路 | 建设长2.5公里、宽4.5米、厚度18公分，村级通组水泥路 | 2017年 | 150 | 州财政局、州发改委
213 | 荔波县 | 高桥村 | 高桥村上、下海利组休闲观光农业产业路 | 硬化高桥村上、下海利组长2.8公里，宽3.5米休闲观光农业区生产基地水泥路 | 2016年 | 84 | 州财政局、州发改委、州农委
214 | 荔波县 | 高桥村 | 高桥村巴楼一、二、三组休闲观光农业产业路 | 硬化村巴楼一、二、三组休闲观光农业5公里，宽3.5米休闲观光农业区生产基地水泥路 | 2016年 | 150 | 州财政局、州发改委、州农委
215 | 荔波县 | 高桥村 | 高桥村上、下脚组休闲观光农业产业路 | 硬化村高桥村上、下脚组休闲观光农业2公里，宽3.5米休闲观光农业区生产基地水泥路 | 2016年 | 60 | 州财政局、州发改委、州农委
216 | 荔波县 | 高桥村 | 脚村生态养牛场 | 1.修建牛圈720平米； 2.种公牛5头、能繁母牛55头、育肥牛60头， | 2016年 | 58 | 州扶贫局、州农委
217 | 荔波县 | 高桥村 | 海利生态农业旅游观光 | 1.养鸡场700平米、鱼塘10亩、莲藕池5亩、农家饭庄接待场地500平米、观光步道3千米；2.果园5亩、码头一个、流转土地30亩、垂钓台20个等。 | 2016年 | 120 | 州扶贫局、州农委
218 | 荔波县 | 高桥村 | 梦柳易地扶贫搬迁点建设 | 将高桥村3个自然寨53户189人集中安置到梦柳布依风情小寨内，实现移民安置点用水、供电、污水处理率达100%；完成幼儿园、小学、社区服务中心等公共服务的全面配套。 | 2016年-2017年 | 1890 | 州移民局、州发改委、州住建局、州教育局
219 | 荔波县 | 高桥村 | 竹鼠养殖 | 圈舍占地面积120平方米，项目总投资120万元，年创收50万元，覆盖贫困户10户贫困户，50人。 | 2017年 | 120 | 州扶贫局、州农委
220 | 荔波县 | 高桥村 | 枇杷种植 | 扶持枇杷种植50亩，覆盖贫困农户10户46人。 | 2017年 | 20 | 州扶贫局、州农委
221 | 荔波县 | 所有村 | 农民培训 | 重点新建瑶山乡农民培训中心；建设高桥、红光、拉片、菇类4个村的农民技能培训点；年培训农村劳动力1000人次以上，年培养200个以上农村技能人才。 | 2017年 | 100 | 州人社局、州农委、 州扶贫局、州旅游局、州教育局
222 | 荔波县 | 所有村 | 荔波县人口数量较少民族 贫困村贫困户护林员安置 | 安置贫困户护林员109名 | 2016年 | 109 | 州林业局