## 1、标段划分
附表1
绿博园核心区外林相改造标段划分情况表
标段 | 面积（亩） | 小班个数 | 直接投资（万元） | 小班号 | 重点区域 |  | 一般区域
[5 empty] | 面积（亩） | 小班个数 | 面积（亩） | 小班个数
1 | 1165.8 | 52 | 1185.95 | 1-18、56、57、60-79、81-92 | 356.8 | 29 | 809 | 23
2 | 1547.4 | 39 | 1250.97 | 19-42、45、46、48-55、58、59、80、124、125 | 284.1 | 15 | 1263.3 | 24
3 | 1308.8 | 48 | 1411.05 | 43、44、47、93-123、126-139 | 365 | 25 | 943.8 | 23
合计 | 4022 | 139 | 3847.97 |  | 1005.9 | 69 | 3016.1 | 70

## 2、工作组
附表2
绿博园核心区外林相改造项目建设工作组人员名单及工作职责
序号 | 组名称 | 责任单位 | 分管领导 | 组长 | 成 员 |  |  | 工作职责
[5 empty] | 一标段 | 二标段 | 三标段
1 | 综合协调小组 | 综合科 | 高治江 | 吴泽富 | 钟平杰、姚国平、伍 松、陈 澄 |  |  | 统筹协调对接各组相关工作；信息收集调度，汇总、反馈、上报；车辆等相关后勤保障工作。
|  |  | 向其红 | 杨盛麒 | 蒙世家、黎 聃、陈 萍 |  |  | 开展招投标对接服务工作，落实施工单位、监理单位、审计单位；签订施工合同、监理等相关合同；按合同要求，做好项目款项拨付工作；对接做好审计相关事宜。
2 | 土地落实小组 | 都匀市林业局 | 向其红 | 杨根华 | 秦冠军 | 刘 曦 | 陈玉斌 | 掌握项目造林地块权属情况、面积情况、小班图情况；落实造林地块，确保项目顺利实施，及时协调建设过程中发生的土地使用问题；协调解决需客土造林的种植土来源。
3 | 苗木检疫小组 | 灾害防治中心 | 刘言生 | 蔡卫东 | 朱 雁、宣红艳 | 胡海燕、潘 琪 | 刘丽君、梁红燕 | 做好苗木检疫检查工作，及时复检，实现苗木落地检疫百分之百，不合格苗木不得进入项目区；对造林地块开展跟踪监测，发现林业有害生物危害及时采取防治措施进行防治。
4 | 技术督导小组 | 生态建设中心 | 刘言生 | 田华林 | 付永利、杨 勇、覃忠样 | 向 霞、张 舵、吴宗萍 | 周家春、韦启顺、陈雨薇 | 及时开展种苗抽检，发现使用不合格苗木及时提示监理单位做好监理工作，确保种植苗木符合设计要求；监督监理执行情况，随时开展林地清理、整地施肥、栽植养护等各环节的监督指导，发现问题及时提示监理单位；及时掌握项目施工进度报综合协调组，督促施工单位按进度组织实施，确保按期完成建设任务；负责项目建设全过程资料的收集、整理、归档。
5 | 检查验收小组 | 资源保护中心、资源监测中心 | 高治江 | 伍晓医 | 赵久金、罗开六、周世敏、邓文贵（制图） | 姚洪源、蔡 荣、张继元（制图）、刘应波、王丽娟 | 杨清武、徐 润、玉如霞、屈 扬、唐 俊（制图） | 负责项目的阶段性验收及竣工验收。

## 3、建设进度
附表3
绿博园核心区外林相改造建设项目进度计划横道图
工程名称 | 分项名称 | 时间（天） | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2020.4 | 2020.6 | 2020.8 | 2020.10 | 2021.4 | 2021.10
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
绿博园核心区外林相改造建设项目 | 项目招标工作 | 25
| 土地落实工作 | 40
| 施工前期准备工作（施工组织设计、施工队伍入场） | 10
| 林地清理、整地、施肥 | 60
| 栽植、浇水 | 30
| 搭设支架 | 45
抚育（除草、补植、松土、施追肥）
| 标准养护 | 180
| 常规管护 | 510
验收